## Carta Gantt
CARTA GANTT
NOMBRE DE LA EMPRESA | Clinica indisa
SEMESTRE DUOC
Actividades | Responsable | Duración | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Fase 1: Levantamiento y análisis |  | 4 semanas | bar: Agosto 1 to Agosto 4
1.1 Levantamiento del Problema | Jóse Hernández | 1 semana | bar: Agosto 1
1.1.1 Entrevista con el interesado | Jóse Hernández | 1 día
1.1.2 Identificación de Stakeholders | Jóse Hernández | 2 días
1.1.3 Documentación de la problemática | David Walker | 2 días
Acta de constitución | Jóse Hernández | 2 días
1.2 Levantamiento de requerimientos | Jóse Hernández | 3 semanas | bar: Agosto 2 to Agosto 4
1.2.1 Entrevistas de profundizacion | Jóse Hernández | 3 días
1.2.2 Definicion de equerimientos no funcional | David Walker | 3 días
1.2.3 Definición de requerimientos funcional | David Walker | 1 semana
1.2.4 Revisión bibliográfica complementaria | Jóse Hernández | 3 días
Documento ERS | David Walker | 2 día
Fase 2 Diseño y desarrollo del prototipo |  | 11 semanas | bar: Agosto 5 to Diciembre 15
2.1 Diseño de la solucion | Maria Sepúlveda | 2 semanas | bar: Agosto 5 to Septiembre 6
2.1.1 Definicion del alcance funcional prototipo | Jóse Hernández
2.1.2 Selección de la pila tecnológica | David Walker | 2 días
2.1.3 Modelado de datos | Jóse Hernández | 2 días
2.1.4 Diagrama de flujo | Jóse Hernández | 2 días
2.1.5 Validación del diseño por el docente guía | Líder de proyecto | 2 días
Mockups y diagramas | Maria Sepúlveda y Jóse Hernández | 3 días
2.2 Diseño prototipo inicial | Mara Sepúlveda | 3 semanas | bar: Septiembre 7 to Septiembre 9
2.2.1 Configuración del entorno de desarrollo | David Walker | 2 días
2.2.2 Implementación del registro de donantes | Jóse Hernández | 4 días
2.2.3 Implementación de búsqueda básica de compatibles | David Walker | 1 semana
2.2.4 Implementación de login | Maria Sepúlveda | 2 días
2.3 Diseño prototipo funcional | David Walker | 6 semanas | bar: Noviembre 10 to Diciembre 15
2.3.1 Implementacion de priorizacion de donantes | David Walker | 1 semana
2.3.2 Implementacion de seguimiento de solicitudes y donantes | Jóse Hernández | 1 semana
2.3.3 Implementación de análisis histórico de demanda | Maria Sepúlveda | 1 semana
2.3.4 Desarrollo del frontend | Maria Sepúlveda | 1 semana
2.3.5 Integración incremental por sprint | David Walker | 2 semanas
Solución completa funcional |  | 3 días
Fase 3: Validación y cierre |  | 3 semanas | bar: Diciembre 16 to Diciembre 18
3.1 Pruebas y validación de resultados |  | 2 semanas | bar: Diciembre 16 to Diciembre 17
3.1.1 Definición de casos de prueba y datos simulados | Maria Sepúlveda | 2 días
3.1.2 Ejecución de escenarios de pruebas | Jóse Hernández | 4 días
3.1.3 Análisis y documentación de resultados | Maria Sepúlveda | 2 días
3.1.4 Pruebas de seguridad | David Walker | 2 días
Casos de prueba Integracion | Maria Sepúlveda | 2 días
3.2 Documentación del proyecto | Maria Sepúlveda | 1 semana | bar: Diciembre 18
3.2.1 Consolidación de problema, objetivo y metodologia | Jóse Hernández | 1 días
3.2.2 Redacción de resultados y conclusiones | Maria Sepúlveda | 1 días
3.2.3 Descripción de limitaciones y proyecciones futuras | David Walker | 1 días
3.2.4 Revisión final y entrega del informe institucional | Jóse Hernández | 3 días
Acta de Cierre | Maria Sepúlveda | 1 día